## Proyecto
Proyecto medio | a | b | c | d
| 3 | 1.12 | 2.5 | 0.35
Factores de costo | Fiabilidad | 1
| Tamaño bd | 1
| Complejidad | 1.15
| Restricciones tiempo de ejecución | 1
| Restricciones memoria virtual | 0
| Volatilidad maquina virtual | 0
| Tiempo de respues | 1
| Capacidad de analisis | 0.86
| Experiencia en la aplicación | 0.91
| Calidad de los programadores | 1
| Experiencia en la maquina virtual | 1.1
| Experiencia en el lenguaje | 0.95
| Tecnicas actualizadas de programacion | 1
| Utilizacion de herramientas de software | 1
| Restricciones de tiempo | 1.04
Factor de ajuste de esfuerzo (EAF) |  | 13.01
Factores funcionales de peso | Simple | Media | Compleja | Contador | Total multi
# entrada usuario | 7 | 10 | 15 | 28 | 280
# salida usuario | 5 | 7 | 10 | 10 | 70
# consultas usuario | 3 | 4 | 6 | 17 | 68
# archivos lógicos internos (tablas) | 4 | 5 | 7 | 9 | 45
# interfaces externas | 3 | 4 | 6 | 0 | 0
|  |  |  | Suma Factores de peso | 463
La familia más cercana > https://domingogallardo.github.io/apuntes-lpp/teoria/tema01-historia-lenguajes-programacion/imagenes/genealogia-de-los-lp.png
PF | 361.18
Lenguaje | Correlación
Python | 53
Estimación principal basada en LOC real del repositorio
LOC reales (líneas de código) | 19.142
KLOC (LOC / 1000) | 19.14
Salario mensual por persona (COP)
Esfuerzo | 81.84 | persona-mes
Duración | 11.6809 | meses
Personal promedio | 7.0063 | personas
Costo mensual del equipo | 13160000 | COP/mes
Costo total estimado | 9391720 | COP
Note on C8: Se usa 1.00 como multiplicador neutro; 0 haría que el producto EAF fuera cero.
Note on C9: Se usa 1.00 como multiplicador neutro; 0 haría que el producto EAF fuera cero.
Note on B40: 20,467 LOC según la captura del resumen del repositorio enviada por el usuario. Actualizar si el conteo exacto cambia.